Приложение № 1

к приказу

от 15.03.2023 г. № 9

План—график

по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП

в МКДОУ: д/с № 8 общеразвивающего вида

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению | март – август | Рабочая гpyппa заведующий | Протоколы |
| 2.Создать рабочую группу по внедрению ОП на основе ФОП | март | Заведующий | Приказ о создании Рабочей группы |
| 3.Провести экспертизу ОП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО | март-Май | Рабочая rpyппa | Отчет |
| 4.Составить проект ОП ДО с учетом ФОП ДО | август | Рабочая гpyппa | Проект обновленной ОП ДО |
| 5.Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП ДО | март- апрель | Заведующий, Рабочая гpyппa | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующим и введение ФОП ДО |
| 6.Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО | март-август | Заведующий | По необходимости проекты обновленных локальных актов |
| 7.Издать приказ об утверждении новой ОП ДО в соответствии с ФОП ДО | август | Заведующий | Приказ |

| 8.Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | апрель-май | Члены рабочей группы | Опросные листы |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО. | март-август | Заведующий, Руководитель рабочей группы | Документы о повышении квалификации |
| 10.Разработать собственные и адаптировать для педагогического коллектива методические материалы Минпросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования | апрель- август | Члены рабочей группы | Методические материалы |

Приложение 2

к приказу

от 15.03.2023 г. № 9

Положение

о рабочей группе по приведению ОП ДОО в соответствие с ФОП

- Общие положения

  - Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а также   порядок   формирования   рабочей    группы МКДОУ:    д/с    №    8 по приведению образовательной программы дошкольного образования (далее – ОП) в соответствие с федеральной образовательной программой дошкольного образования (далее – ФОП).

  - Рабочая группа по приведению ОП в соответствие с ФОП (далее – рабочая группа) создается для реализации мероприятий плана-графика по внедрению ОП на основе ФОП в МКДОУ: д/с № 8 по направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- методическое обеспечение;

- информационное обеспечение.

  - Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в целях определения тактики введения ФОП и приведения ОП в соответствие с ФОП.

  - Рабочая группа создается на период с 15.03.2023 по 01.09.2023.

  - Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

  - Положение о рабочей группе и ее состав утверждаются приказом заведующего МКДОУ: д/с № 8.

- Цели и задачи деятельности рабочей группы

  - Основная цель создания рабочей группы – обеспечение системного подхода к введению ФОП.

  - Основными задачами рабочей группы являются:

- приведение ОП в соответствие с ФОП;

- внесение изменений в действующие локальные нормативные акты, приведение их в соответствие с ФОП;

- обеспечение координации мероприятий, направленных на введение ФОП;

- создание системы информирования общественности и всех категорий участников образовательного процесса о целях и ходе введения ФОП.

- Функции рабочей группы

  - Информационная:

- формирование	банка	информации	по	направлениям	введения	ФОП (нормативно-правовое, кадровое, методическое, финансовое);

- своевременное размещение     информации      по введению ФОП      на сайте МКДОУ: д/с № 8;

- разъяснение общественности, участникам образовательного процесса перспектив и эффектов введения ФОП;

- информирование разных категорий педагогических работников о содержании и особенностях ФОП, требованиях к реализации ОП в соответствии с ФОП.

  - Координационная:

- координация деятельности педагогов по вопросам введения ФОП;

- приведение системы оценки качества образования в соответствие с требованиями ФОП;

- определение механизма разработки и реализации ОП в соответствии с ФОП.

  - Экспертно-аналитическая:

- анализ документов	федерального,	регионального	уровня, регламентирующих введение ФОП;

- мониторинг	условий,	ресурсного	обеспечения	и	результативности введения ФОП на различных этапах;

- анализ действующих ОП на предмет соответствия ФОП;

- разработка проектов локальных нормативных актов, регламентирующих приведение ОП в соответствие с ФОП.

  - Содержательная:

- приведение ОП в соответствие с требованиями ФОП;

- приведение в соответствие с ФОП рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы.

- Состав рабочей группы

  - В состав рабочей группы входят: председатель рабочей группы, секретарь и члены рабочей группы, которые принимают участие в ее работе на общественных началах.

  - Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение текущих вопросов осуществляет председатель рабочей группы.

  - Председатель, секретарь и члены рабочей группы

утверждаются приказом   заведующего из   числа    педагогических работников МКДОУ: д/с № 8.

- Организация деятельности рабочей группы

  - Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом-графиком перехода на ФОП ДО, утвержденным приказом заведующего.

  - Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

  - Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы.

  - Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.

  - Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают председатель рабочей группы и секретарь рабочей группы.

  - Окончательная версия проекта ОП, приведенной в соответствие с ФОП, рассматриваются на заседании педагогического совета МКДОУ: д/с № 8.

  - Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет председатель рабочей группы.

- Права и обязанности членов рабочей группы

  - Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет в пределах своей компетенции право:

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с введением ФОП, проводимых Управлением образования, органами местного самоуправления, общественными объединениями, научными и другими организациями;

- привлекать в установленном порядке для осуществления информационно- аналитических и экспертных работ научные и иные разработки.

- Документы рабочей группы

  - Обязательными документами рабочей группы являются план-график внедрения ФОП и протоколы заседаний.

  - Протоколы заседаний рабочей группы ведет секретарь группы, избранный на первом заседании группы.

  - Протоколы заседаний рабочей группы оформляются   в соответствии с общими требованиями к оформлению деловой документации.

- Изменения и дополнения в Положение

  - Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решения рабочей группы и закрепляются приказом заведующего МКДОУ: д/с № 8.

Приложение3 к приказу

от 15.03.2023 № 9

Состав рабочей группы

по приведению ОП ДО в соответствии с ФОП

Председатель рабочей группы: Лавренчук И.А., заместитель заведующего;

Секретарь рабочей группы: Бахтина В.В., воспитатель

Члены рабочей группы:

- Стретинар Е.А., музыкальный руководитель;

- Барулина Е.Н., воспитатель;

- Борисова О.А., воспитатель;